TÀI LIỆU GỬI BỘ PHẬN IT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ROOMMATEFINDER

Ứng dụng web tìm người ở ghép – phân tích, lộ trình và backlog task

## 1. Tổng quan và phạm vi MVP

Mục tiêu: trong 6 sprint (mỗi sprint 2 tuần) có bản MVP chạy được luồng đăng ký → đăng tin → duyệt tin → tìm kiếm → kết nối → chat → đánh giá. Tài liệu phân tích chi tiết (usecase, ERD, script SQL) nằm trong file báo cáo Chương 1–3 đi kèm.

Công nghệ: ReactJS + TypeScript (web), ASP.NET Core Web API .NET 8, Entity Framework Core, SQL Server, JWT, SignalR.

Bảng 1. Vai trò trong dự án

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| BA | Chốt yêu cầu, viết user story và tiêu chí chấp nhận, trả lời câu hỏi mở |
| Dev backend | API, EF Core, JWT, SignalR, business rule |
| Dev frontend | Giao diện React, gọi API, quản lý state |
| Tester (có thể là dev) | Test theo tiêu chí chấp nhận, kiểm thử API bằng Postman |

Trong MVP: đăng ký/đăng nhập, đăng tin 2 chiều, tìm kiếm/lọc, yêu cầu kết nối, chat, đánh giá, báo cáo, duyệt tin, xử lý báo cáo, quản trị cơ bản.

Ngoài MVP (làm sau): gợi ý ghép đôi thông minh, xác thực CCCD/thẻ sinh viên, bản đồ thật (Google Maps), đặt cọc, thông báo đẩy.

## 2. Lộ trình 6 sprint

Mỗi sprint kết thúc bằng một bản demo chạy được; chỉ sang sprint sau khi đạt tiêu chí hoàn thành.

Bảng 2. Lộ trình sprint

| Sprint | Mục tiêu | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 0 (1 tuần) | Dựng khung dự án, CSDL, CI cơ bản | Chạy script SQL; API trả 200 ở endpoint mẫu; React gọi được API |
| 1 | Tài khoản và phân quyền | Đăng ký, đăng nhập, JWT, khóa 15 phút sau 5 lần sai, phân quyền theo Role |
| 2 | Tin đăng và tìm kiếm | Đăng tin 2 chiều + ảnh, lọc theo khu vực/giá/giới tính/số người, phân trang |
| 3 | Kiểm duyệt tin | Moderator duyệt/từ chối tin có lý do; người đăng nhận thông báo |
| 4 | Kết nối và chat | Gửi/chấp nhận/từ chối yêu cầu; chat realtime; trừ NeededOccupants an toàn |
| 5 | Đánh giá, báo cáo, vi phạm | Review 1 lần/lượt kết nối; báo cáo; xử lý 3 mức; lịch sử vi phạm |
| 6 | Admin, thống kê, hoàn thiện | Quản lý user/khu vực/danh mục, dashboard, cấu hình; sửa lỗi; tài liệu |

## 3. Backlog task theo sprint

Mỗi dòng là một task có thể đưa lên Jira/Trello; BA bổ sung tiêu chí chấp nhận chi tiết. BE = backend, FE = frontend.

### Sprint 0 – Khung dự án

☐ BE: tạo solution ASP.NET Core, cấu trúc Controller–Service–Repository, bật Swagger

☐ BE: chạy script SQL, cấu hình EF Core DbContext và các entity

☐ FE: tạo dự án React + TypeScript, cấu hình Axios, React Router

☐ Cả nhóm: quy ước nhánh Git, đặt tên commit, tạo board task

### Sprint 1 – Tài khoản

☐ BE: API đăng ký (băm mật khẩu, kiểm tra email trùng)

☐ BE: API đăng nhập, cấp JWT chứa UserId và Role

☐ BE: đếm đăng nhập sai, khóa 15 phút (FailedLoginAttempts, LockedUntil)

☐ BE: middleware phân quyền theo Role (user/moderator/admin)

☐ FE: trang đăng ký, đăng nhập, lưu token, route được bảo vệ

☐ BE+FE: xem và sửa profile

### Sprint 2 – Tin đăng và tìm kiếm

☐ BE: API tạo/sửa/xóa tin (Status = pending khi tạo)

☐ BE: upload ảnh, lưu PostImages; gắn tiện ích PostAmenities

☐ BE: API tìm kiếm có lọc, sắp xếp, phân trang; chỉ lấy tin approved và chưa hết hạn

☐ BE: tính khoảng cách theo tọa độ (đường chim bay)

☐ FE: form đăng tin 2 loại, trang danh sách + bộ lọc, trang chi tiết

☐ BE+FE: lưu tin, tin đã lưu, quản lý tin của tôi (gia hạn, đánh dấu đã tìm được người)

### Sprint 3 – Kiểm duyệt tin

☐ BE: API danh sách tin chờ duyệt, duyệt, từ chối kèm lý do

☐ BE: tạo Notification khi tin được duyệt/từ chối

☐ FE: màn hình hàng đợi duyệt tin cho Moderator

☐ FE: chuông thông báo cho người dùng

### Sprint 4 – Kết nối và chat

☐ BE: API gửi yêu cầu kết nối, chặn gửi trùng (UQ_Request_SenderPost)

☐ BE: chấp nhận/từ chối; khi chấp nhận dùng UPDATE có điều kiện NeededOccupants > 0, kiểm tra số dòng ảnh hưởng, trả 409 nếu hết chỗ

☐ BE: tạo Conversation khi chấp nhận; SignalR Hub gửi/nhận tin nhắn

☐ FE: màn hình yêu cầu đến/đi, giao diện chat realtime

### Sprint 5 – Đánh giá, báo cáo, vi phạm

☐ BE: API đánh giá, chặn đánh giá trùng, cập nhật AvgRating

☐ BE: API gửi báo cáo (nhắm 1 đối tượng: tin hoặc người dùng)

☐ BE: API xử lý báo cáo 3 mức (cảnh cáo, ẩn tin, khóa tài khoản), ghi ViolationHistory

☐ BE: tự ẩn tin khi đủ ngưỡng báo cáo trong 24 giờ

☐ FE: form đánh giá, form báo cáo, màn hình xử lý báo cáo, lịch sử vi phạm

### Sprint 6 – Admin và hoàn thiện

☐ BE+FE: quản lý người dùng/moderator, khóa/mở khóa, gán Role

☐ BE+FE: quản lý khu vực, tiện ích, lý do báo cáo

☐ BE+FE: dashboard và thống kê (tin mới, user mới, kết nối thành công, tỷ lệ duyệt)

☐ BE+FE: cấu hình hệ thống (SystemConfigs: hạn tin, ngưỡng báo cáo, giới hạn ảnh)

☐ BE: tác vụ nền tự chuyển tin quá hạn sang expired

☐ Cả nhóm: test tổng thể, sửa lỗi, viết tài liệu hướng dẫn chạy

## 4. BA cần chốt, quy ước và rủi ro

### Câu hỏi BA cần chốt trước Sprint 1

- Ngưỡng tự ẩn tin: bao nhiêu báo cáo trong bao nhiêu giờ (đề xuất 5 báo cáo / 24 giờ)?

- Thời hạn tin đăng mặc định (ví dụ 30 ngày) và cho gia hạn bao nhiêu lần?

- Có cho người xem thấy số điện thoại không, hay chỉ hiện sau khi kết nối được chấp nhận?

- Đánh giá có cần Moderator duyệt, hay hiện ngay?

- Khóa tài khoản vi phạm: khóa tạm bao lâu, khi nào khóa vĩnh viễn?

- Danh sách khu vực ban đầu (thành phố/quận nào) và danh sách tiện ích?

### Quy ước cho dev

- Mỗi task một nhánh Git, merge qua pull request, có người review.

- API theo REST, trả JSON; lỗi nghiệp vụ dùng mã 400/403/404/409 kèm thông điệp rõ.

- Không lưu mật khẩu thô; không commit khóa JWT hay chuỗi kết nối vào Git.

- Đổi cấu trúc CSDL qua EF Core migration, không sửa tay trên môi trường chung.

### Definition of Done của một task

Code chạy, đạt tiêu chí chấp nhận BA viết, đã test bằng Postman hoặc tay, đã review, không làm hỏng chức năng cũ.

### Rủi ro chính

Bảng 3. Rủi ro và cách giảm

| Rủi ro | Cách giảm |
| --- | --- |
| Phạm vi phình to | Giữ danh sách ngoài MVP; thêm tính năng mới phải bỏ bớt cái khác |
| Tranh chấp khi nhiều người được chấp nhận cùng lúc | UPDATE có điều kiện + kiểm tra số dòng, test song song |
| Chat realtime phức tạp hơn dự kiến | Làm bản tải lại định kỳ trước, nâng lên SignalR khi ổn định |
| Spam, tin ảo | Rate limit số tin mỗi ngày, bắt buộc duyệt trước khi hiển thị |